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Дорожная карта
развития сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Пермском крае на 2024-2025 годы 
	№
	Мероприятие
	Результат
	Ответственные
	Сроки

	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, руководителями муниципальных органов управления образованием

	1
	Проведение рабочего совещания для руководителей муниципальных органов управления образованием и администрации  образовательных организаций (далее – ОО) по вопросам организации деятельности профильных психолого-педагогических классов (далее – ПППК)
	Реестр ОО муниципальных/городских округов, на базе которых созданы ПППК
	Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края
Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
	 до 15.09.2024 г.

	2
	Заключение соглашение о сотрудничестве между ПГГПУ и образовательными организациями Пермского края о сопровождении деятельности ПППК
	Трехсторонние соглашения между Министерством образования и науки Пермского края, ФГБОУ ВО ПГГПУ и управлениями образованием муниципалитетов Пермского края о развитии сети ПППК с суммарным показателем не менее 73 ПППК в 2024 году
	Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края
Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Руководители управлений образованием муниципалитетов Пермского края
	до 15.09.2024 г.

	Мероприятия для педагогов профильных психолого-педагогических классов (групп)

	3
	Онлайн-семинар для педагогов, организующих деятельность психолого-педагогических классов
	Проектная команда педагогов, готовых к реализации факультативных дисциплин психолого-педагогической направленности в рамках образовательного процесса в ПППК 
	Лизунова Л.Р., проректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
	Сентябрь 2024 г.


	4
	Курсы повышения квалификации «Управление организацией и деятельностью психолого-педагогических классов» в очном формате, на базе ПГГПУ, 36 часов
	Программа повышения квалификации педагогов ПППК (36 часов)
Проектная команда педагогов, готовых к реализации факультативных дисциплин психолого-педагогической направленности в рамках образовательного процесса в ПППК (не менее 20 педагогов)
	Красноборова Н.А., проректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
	Август - сентябрь 2024 г.


	Мероприятия для обучающихся ПППК (групп)

	5
	Вступительные испытания (тестирование) для обучающихся, поступающих в профильные классы (группы) психолого-педагогической направленности (в очно-заочном формате на базе ОО)
	Не менее 730 обучающихся зачислены в ПППК (группы)
	Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Руководители управлений образованием муниципалитетов Пермского края
Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	Сентябрь 2024 г.

	6
	Набор обучающихся в профильные классы (группы) психолого-педагогической направленности (в очном формате, на базе ОО)
	Не менее 73 ПППК (групп), созданных на базе ОО муниципалитетов Пермского края
	Руководители управлений образованием муниципалитетов Пермского края
Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	май-сентябрь 2024 г.

	7
	Реализация образовательного процесса в ПППК (группах) в очном режиме на базе ОО
	Реализованы образовательные программы факультативных дисциплин ПППК (групп) (не менее 2 факультативных дисциплин психолого-педагогической направленности, объемом не менее 34 акад.ч. каждая)
	Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
	октябрь 2024-май 2025 г.

	8
	Дни факультета «Педагогический квест»
	Проведены мероприятия. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края
	Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)

Деканы факультетов ПГГПУ
	октябрь 2024-май 2025 г.

	9
	Организация и проведение профессиональных проб для школьников психолого-педагогических классов (перечень  прилагается) для обучающихся ПППК (групп)

	Проведено мероприятие.
Количество участников из числа обучающихся ПППК (групп) не менее _600__ чел.
	Орехова О.Б., директор педагогического технопарка «Кванториум им. В.С. Мерлина» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
	в течение 2024-2025 учебного года

	10
	Краевая олимпиада по педагогике «Педагогический старт» в заочном формате
 
	Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края
	Радостева А.Г., руководитель проекта «Профильные психолого-педагогические классы» ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	Ноябрь-декабрь 2024 г.

	11
	Краевая олимпиада по психологии «Псиатлон» в очно-заочном формате 
	Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края 
	Смирнов Д.О., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	март 2025 г.

	12
	Краевая многопрофильная олимпиада в очно-заочном формате
	Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края
	Ларионова М.А., 
и.о. директора Центра профильного образования «Открытый университет ПГГПУ» Доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории, археологии

Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	Ноябрь-декабрь 2024

	13
	Фестиваль арт-психотерапевтических практик «Неделя Люшера»
	Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 10% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края
	Смирнов Д.О., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	март 2025 г.

	14
	Образовательно-просветительский квест «Учитель будущего», очно, группы по 20 чел. (по расписанию)
	Проведено мероприятие. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края
	Вяткин А.А., директор Технопарка универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения», декан физического факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Орехова О.Б., директор педагогического технопарка «Кванториум им. В.С. Мерлина»
Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	в течение 2023-2024 уч. года

	15

	Проведение тренингов и мастер-классов («Навигатор жизни», «8 самов»)


	Проведен цикл мероприятий. Доля обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 30% от общего количества обучающихся ПППК (групп) Пермского края
	Смирнов Д.О., декан факультета психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Руководители общеобразовательных организаций Пермского края, на базе которых функционируют ПППК (группы)
	в течение 2024-2025 уч. года 

	16
	Профильная университетская смена для обучающихся профильных классов (групп) психолого-педагогической направленности (в очном формате на базе ПГГПУ)
	Проведена профильная смена. Количество обучающихся ПППК (групп), принявших участие не менее 80
	Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края
Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Ларионова М.А., 
и.о. директора Центра профильного образования «Открытый университет ПГГПУ» Доцент кафедры Отечественной и всеобщей истории, археологии
	Ноябрь 2024

	Мероприятия для родителей, обучающихся планирующих поступать в профильные классы (группы) психолого-педагогической направленности

	17
	Собрание для родителей, обучающихся планирующих поступать в профильные классы психолого-педагогической направленности
(онлайн и очно на базе ОО, ПГГПУ)
	Серия мероприятий, направленных на информирование родителей о возможностях и перспективах обучения 
в профильных классах психолого-педагогической направленности
	Лизунова Л.Р., проректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
	сентябрь - октябрь 2024 г.


	Мониторинг деятельности ПППК (групп) 

	18
	Мониторинг результатов деятельности ПППК (групп) в Пермском крае 
	Отчет о результативности созданных ПППК (групп) 
в Пермском крае
Создано не менее 73 ПППК (групп) в Пермском крае к 2024 году (включительно)
	Зверева Н.Е., заместитель министра образования и науки Пермского края
Егоров К.Б., ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
	в течение 2022-2023 учебного года
итоговый показатель - до 20 декабря 2024 года




